CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

Phần 1 - Đề xuất

Cách 1: Dự báo theo Vận tốc trung bình (Average Velocity)

- Bản chất: Sử dụng trung bình cộng của số SP hoàn thành trong quá khứ để làm mốc cho Sprint tới, bất chấp thay đổi về hiện trạng nhân sự.

- Con số dự báo: 17 SP (Trung bình của 18, 20, 19, 15, 13).

- Danh sách PBI chọn: PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP), PBI 5 (2 SP) và 2 SP từ các PBI cũ của Sprint 5. (Kiên quyết không chọn PBI 2 vì chưa có Acceptance Criteria cho lỗi mất GPS, không thỏa mãn Definition of Ready).

Cách 2: Dự báo theo Năng lực thực tế & "Thời tiết hôm qua" (Capacity-Adjusted Yesterday's Weather)

- Bản chất: Lấy Velocity của Sprint gần nhất (13 SP) làm cơ sở tham chiếu, sau đó điều chỉnh dựa trên sức chứa (Capacity) thực tế của Sprint tới.

- Con số dự báo: 13 SP.

- Danh sách PBI chọn: PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP).

Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Cách 1: Vận tốc trung bình (17 SP) | Cách 2: Năng lực thực tại (13 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Nhược điểm: Bỏ qua thực tế số giờ khả dụng giảm từ 212h xuống 186h và độ trễ năng suất do phải hướng dẫn Developer mới (Minh). | (+) Ưu điểm: Tính toán rất sát với thực tế sụt giảm giờ làm và chi phí thời gian để thành viên mới làm quen dự án. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Nhược điểm: Gây loãng mục tiêu. Để ép đủ 17 SP, đội phải nhét thêm PBI 5 (Giao diện Tết) và các PBI cũ không phục vụ trực tiếp cho Goal. | (+) Ưu điểm: Tập trung 100% vào giá trị. Cả 3 PBI (1, 3, 4) đều phục vụ trực tiếp mục tiêu "giúp khách chủ động khi chờ". |
| Dễ giải thích với PO | (+) Ưu điểm: Con số 17 gần với kỳ vọng tăng điểm của Quản lý, dễ xoa dịu tâm lý và được PO gật đầu nhanh trong Planning. | (–) Nhược điểm: Cần thời gian đàm phán, đòi hỏi Scrum Master và Đội phát triển phải kiên nhẫn giải thích số liệu để PO hiểu bản chất rủi ro. |

Phần 3 - Lựa chọn

1. Quyết định lựa chọn:

Đội chọn Cách 2 (13 SP) để đưa vào Sprint Planning vì mức này bám sát hiện trạng năng lực, không ép đội làm việc quá sức và bảo vệ tối đa trọng tâm sản phẩm.

2. Đề xuất Mục tiêu & Phạm vi Sprint 6:

- Sprint Goal: Khách hàng được trang bị các công cụ (hẹn giờ, nhận tin nhắn, chat) để chủ động tương tác và nắm bắt thông tin trong thời gian chờ tài xế.

- Danh sách PBI mang vào Sprint: PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP). Tổng: 13 SP.

3. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý:

"Velocity là thước đo tốc độ giao giá trị thực tế trong quá khứ của đội, không phải là KPI để ép chỉ tiêu tăng trưởng. Sprint 6 có Capacity giảm hơn 12% (chỉ còn 186 giờ) và đội có thành viên mới cần thời gian hòa nhập, nên việc gồng gánh 20 SP chắc chắn sẽ dẫn đến rủi ro vỡ Sprint Goal và tạo ra nợ kỹ thuật (technical debt). Đội cam kết hoàn thành 13 SP tập trung đúng vào tính năng cần thiết để khách hàng trải nghiệm tốt hơn."